## 七日日检
天数 | 日期 | 阶段 | 维度 | 当日工作内容 | 证据 / 备注
第 1 天 | 2026-08-17 | 需求分析与架构设计 | 设计 | 完成需求逆向转述、三方需求互评和边界对齐；输出需求与技术方案、WBS 拆解、架构分析等文档；使用 SpecKit 固化 spec、plan、tasks、data-model、contracts、checklists 等规格材料；确定三态流转、幂等、防资损、人工审批和失败可审计等 P0 红线。 | **已完成。** 证据：`任务一实现/`、`specs/001-refund-decision-mvp/`、`docs/superpowers/specs/` 和 `docs/superpowers/plans/`；Git 提交 `3c819f2`。
第 1 天 | 2026-08-17 | 需求分析与架构设计 | 研发 | 按「规格未定稿前不提交业务代码」的约束，本日未开展业务代码实现。 | **符合计划。** 先完成规格，再进入实现阶段。
第 1 天 | 2026-08-17 | 需求分析与架构设计 | 测试 | 未执行业务测试；完成验收标准定义，包括挂起恢复、决策边界、并发审批、OCR 置信度路由等。 | **设计完成，执行待后续。**
第 1 天 | 2026-08-17 | 需求分析与架构设计 | 优化 | 未开展性能或实现优化。 | **符合阶段安排。**
第 1 天 | 2026-08-17 | 需求分析与架构设计 | 部署 | 未开展部署。 | **符合阶段安排。**
第 2 天 | 2026-08-18 | MVP 全栈研发、核心测试与首次容器化 | 设计 | 根据环境限制，将默认 Checkpointer 从 Redis 调整为 PostgreSQL；保留 Redis 配置开关，避免因 RedisJSON 镜像不可用阻塞主链路。 | **已形成可执行方案。** 证据：Loop Engineering 验证报告。
第 2 天 | 2026-08-18 | MVP 全栈研发、核心测试与首次容器化 | 研发 | 完成 FastAPI 后端、SQLAlchemy 数据模型、JWT/RBAC、幂等键、审批分布式锁、文件存储、LangGraph 决策图、Redis Streams Worker、SSE 接口和 React 前端核心页面；接入 PaddleOCR 本地推理。 | **主体完成。** 证据：提交 `01232ec`、`7e67e05` 等。
第 2 天 | 2026-08-18 | MVP 全栈研发、核心测试与首次容器化 | 测试 | 修复首轮测试中的 7 个失败和 9 个错误；完成 S1 人工审批、S2 自动退款、并发审批和接口防重测试。S1 最终进入 `COMPLETED/APPROVED`，S2 进入 `AUTO_REFUNDED`；并发审批结果为 `{200: 1, 409: 5}`。 | **核心链路通过。** 证据：`docs/两大核心场景联调证明.md`、E2E 和接口幂等脚本。
第 2 天 | 2026-08-18 | MVP 全栈研发、核心测试与首次容器化 | 优化 | 针对单 Worker、连接池不足、bcrypt 成本和列表全表扫描进行首轮优化；首轮压测达到 QPS 191.8、P95 260 ms、5735 请求 0 失败；通过数据库条件更新修复并发审批竞态。 | **首轮优化完成。** 证据：`loadtest_report.html`、提交 `10ea9d0`。
第 2 天 | 2026-08-18 | MVP 全栈研发、核心测试与首次容器化 | 部署 | 使用 Docker Compose 打通 PostgreSQL、Redis、API、Worker、Frontend 五服务；容器内完成建单、决策、挂起、审批和恢复全链路。 | **首次部署验证通过。** 证据：提交 `097b140`、`1fb8f5b` 及 Loop 报告。
第 3 天 | 2026-08-19 | 角色化控制台研发与 OCR 批量可靠性验证 | 设计 | 设计客服/主管双角色导航、主管待处理优先监控、客服数据隔离、流程总览和数据大屏等控制台能力。 | **设计材料已输出。** 证据：`docs/superpowers/specs/2026-08-19-role-based-refund-console-design.md` 及对应 plan。计划文档的勾选项不等同于已验收。
第 3 天 | 2026-08-19 | 角色化控制台研发与 OCR 批量可靠性验证 | 研发 | 后端增加按角色过滤的列表和详情接口、`/api/tickets/with-files` multipart 建单接口及中文状态文案；前端增加 `AppShell`、`Monitor`、`MyTickets`、`ProcessOverview`、`StatusLegend` 等页面和组件。 | **功能代码已写入工作区，但未提交。** 需完成审查、提交和回归。
第 3 天 | 2026-08-19 | 角色化控制台研发与 OCR 批量可靠性验证 | 测试 | 新增角色隔离、multipart 建单、存储键解析等测试；编写 OCR 批量验证脚本，先进行 5 张校准，再执行 100 张样本测试。 | **测试暴露关键问题。** 100 张样本全部未识别出有效文本；50 单保守进入 `SUSPENDED`，50 单因缺少 LLM 凭据进入 `COMPLETED + FAILED`，`error_code=PROCESS_FAILED`。
第 3 天 | 2026-08-19 | 角色化控制台研发与 OCR 批量可靠性验证 | 优化 | 修复 Worker 解析上传文件路径的问题；为 Docker slim 镜像补充 `libgomp1`、`libgl1`、`libglib2.0-0`，固定 Python 3.11 基线，并补充 LLM 密钥注入通道。 | **修复已写入，但未复跑验证。** OCR 批量可靠性仍未闭环。
第 3 天 | 2026-08-19 | 角色化控制台研发与 OCR 批量可靠性验证 | 部署 | 仅调整镜像构建配置，本日未重建镜像，未进行修复后的容器回归。 | **未闭环。**
第 4 天 | 2026-08-20 | 性能与部署口径优化、可靠性方案设计 | 设计 | 输出 API 宿主端口迁移至 8001 的规格与计划；输出 OCR 样本可靠性修复计划，明确 multipart 场景、Python 基线、容器内校验和端到端回归任务。 | **设计完成。** 证据：`docs/superpowers/specs/2026-08-20-*` 和对应计划。
第 4 天 | 2026-08-20 | 性能与部署口径优化、可靠性方案设计 | 研发 | 统一 Docker API 宿主端口 8001、前端代理端口和 README 命令；补充连接池配置和 PostgreSQL `max_connections=200` 的编排参数。 | **改动已完成，但 08-19 起改动尚未提交。**
第 4 天 | 2026-08-20 | 性能与部署口径优化、可靠性方案设计 | 测试 | 复测 50 用户、30 秒压测，记录 11303 请求 0 失败、PG 连接拒绝 0 次；在隔离 worktree 中以 TDD 验证 multipart 场景不再传递宿主机绝对路径。 | **已有测试结论；第二轮压测 HTML 未归档。** OCR 可靠性计划任务 2–4 未完成。
第 4 天 | 2026-08-20 | 性能与部署口径优化、可靠性方案设计 | 优化 | 定位「4 个 Worker × 每进程 `pool_size=20`」导致 API 独占 80 个连接、接近 PostgreSQL 默认上限的问题；调整为 `pool_size=10 + max_overflow=5`，并提升数据库连接上限。记录 QPS 由 191.8 提升至 381，错误率 0%。 | **优化效果已记录，但缺少第二轮可复核报告。**
第 4 天 | 2026-08-20 | 性能与部署口径优化、可靠性方案设计 | 部署 | 统一 Docker API 使用 8001；将 PostgreSQL 容量参数纳入 Compose 编排。 | **配置层完成；镜像重建和完整回归尚需补做。**
第 5 天 | 2026-08-21 | 无可核验仓库产出 | 设计 | 未发现新增规格或计划文档。 | 无仓库证据。
第 5 天 | 2026-08-21 | 无可核验仓库产出 | 研发 | 未发现 Git 提交或当日文件改动。 | 无仓库证据。
第 5 天 | 2026-08-21 | 无可核验仓库产出 | 测试 | 未发现新增测试输出或验证产物。 | 无仓库证据。
第 5 天 | 2026-08-21 | 无可核验仓库产出 | 优化 | 未发现新增优化记录。 | 无仓库证据。
第 5 天 | 2026-08-21 | 无可核验仓库产出 | 部署 | 未发现新增部署记录。 | 无仓库证据。
第 6 天 | 2026-08-22 | 无可核验仓库产出 | 设计 | 未发现新增设计产物。 | 无仓库证据。
第 6 天 | 2026-08-22 | 无可核验仓库产出 | 研发 | 未发现新增业务代码提交或当日文件改动。 | 无仓库证据。
第 6 天 | 2026-08-22 | 无可核验仓库产出 | 测试 | 未发现新增测试运行产物。 | 无仓库证据。
第 6 天 | 2026-08-22 | 无可核验仓库产出 | 优化 | 未发现新增优化记录。 | 无仓库证据。
第 6 天 | 2026-08-22 | 无可核验仓库产出 | 部署 | 未发现新增部署记录。 | 无仓库证据。
第 7 天 | 2026-08-23 | 研发流程工程化收尾 | 设计 | 将 SpecKit 规格驱动流程沉淀为 10 个可复用技能，覆盖 constitution、specify、clarify、plan、tasks、analyze、checklist、implement、converge 和 taskstoissues。 | **流程工具层已落盘。** 证据：`.agents/skills/speckit-*/SKILL.md`。尚未形成 Git 提交。
第 7 天 | 2026-08-23 | 研发流程工程化收尾 | 研发 | 未发现新增业务代码。 | **无业务研发产出。**
第 7 天 | 2026-08-23 | 研发流程工程化收尾 | 测试 | 未发现新增测试；周期末回归记录为 40 passed、1 skipped，用时 7.79 秒。 | **后端核心测试基本通过；真实 Redis 锁测试因环境缺失跳过。** 前端无专门自动化测试文件。
第 7 天 | 2026-08-23 | 研发流程工程化收尾 | 优化 | 优化研发流程，补齐规格收敛和任务转 issue 环节，针对「计划完成但未执行、代码完成但未提交」的问题完善过程约束。 | **方法论优化完成，尚未验证其对后续交付的实际效果。**
第 7 天 | 2026-08-23 | 研发流程工程化收尾 | 部署 | 未进行新的部署变更，继续沿用五服务编排和 API 8001 端口口径。 | **无新增部署产出。**

## 周度评估
维度 | 完成度（评估） | 已达成 / 已核验 | 未闭环缺口
设计 | 95% | MVP、角色化控制台、端口迁移、OCR 可靠性等规格与计划材料已形成；SpecKit 流程沉淀为 10 个技能。 | 部分技术架构文档描述与当前仓库不一致，需要统一口径。
研发 | 90% | 后端决策图、挂起恢复、幂等、分布式锁、角色隔离、multipart 建单和前端核心页面已实现。 | 2026-08-19 起大量改动未提交；OCR 可靠性 worktree 未合并。
测试 | 70% | 40 项通过、1 项跳过；S1/S2/LOCK 端到端有证据。 | 100 张 OCR 批量验证失败且未复跑；无覆盖率数据；无 docker kill 故障恢复测试。
优化 | 85% | QPS 24 → 191.8 → 381，错误率 0%；两轮性能问题均完成根因定位。 | QPS 381 缺 HTML 报告；未覆盖真实 OCR 长任务吞吐。
部署 | 75% | Docker Compose 五服务一键启动；容器内端到端链路通过；API 端口统一为 8001。 | 缺 Prometheus/Grafana、服务 healthcheck 和自愈验证；镜像依赖改动后未重建复跑。

## 优化建议
优先级 | 事项 | 建议动作 | 完成标准
P0 | 提交未闭环改动 | 按角色化控制台、OCR 修复、端口编排、文档等功能拆分提交，提交前重跑后端测试。 | Git 状态和提交内容可追溯，后端测试重新执行。
P0 | 复跑 OCR 100 张样本 | 使用 mock 或明确注入测试凭据，重建含 OCR 依赖的镜像，先 5 张校准再跑 100 张。 | 清晰样本有效识别；低质量样本转人工；无凭据导致的 PROCESS_FAILED。
P0 | 收口密钥配置 | 移除代码和示例文件中的真实 Key，改用环境变量或密钥管理系统，并吊销重置已暴露 Key。 | 代码内无真实密钥，服务调用正常。
P1 | 归档第二轮压测 | 生成 loadtest_report_v2.html，记录并发数、时长、请求量、QPS、P95、错误率。 | QPS 381 结论可由产物复核。
P1 | 补充故障恢复验证 | 为 API、Worker、Frontend 增加 healthcheck，执行 docker kill worker。 | 有恢复时延、消息重消费和最终状态证据。
P1 | 补充监控栈 | 接入 Prometheus 和 Grafana，展示 QPS、P95、错误率、工单状态、Worker 消费延迟。 | 核心指标可采集并在看板查看。
P1 | 统一文档口径 | 核对 README 测试数量、端口和技术架构文档，删除与当前仓库不符的内容。 | 文档描述与代码和测试产物一致。
P2 | 提升 OCR 路径吞吐 | 为工单列表增加分页和索引，单独压测 /with-files。 | 获得真实 OCR 路径吞吐数据。
P2 | 增加测试覆盖率 | 接入 pytest-cov，为决策规则、锁、Worker 设置覆盖率门槛。 | 核心模块达到约定覆盖率。

## 证据索引
证据类型 | 路径 / 提交 | 说明
MVP 规格与计划 | docs/superpowers/specs/2026-08-17-complaint-refund-decision-mvp-design.md；docs/superpowers/plans/2026-08-17-complaint-refund-decision-mvp.md | 需求、架构、数据模型、接口和实施计划。
Loop 验证报告 | docs/Loop Engineering提示词以及自主验证报告.md | L1–L12 迭代记录、缺陷修复和首轮压测数据。
核心场景联调 | docs/两大核心场景联调证明.md | S1 挂起审批、S2 自动退款、并发审批锁。
OCR 批量产物 | scripts/ocr_suspension_artifacts/ocr-batch-20260819/manifest.json | 100 张样本逐单终态，记录批量验证失败事实。
首轮压测报告 | loadtest_report.html | 5735 请求、RPS 191.8、P95 260 ms、0 失败。
后端测试 | backend/tests/ | 周期末记录 40 passed、1 skipped，用时 7.79 秒。
容器编排与镜像 | docker-compose.yml；backend/Dockerfile | 五服务编排、API 8001、PostgreSQL 连接上限和 OCR 系统依赖。
Git 记录 | 3c819f2、01232ec、7e67e05、10ea9d0、097b140、ce00811 | 2026-08-17 至 18 的主要提交；08-19 后成果存在未提交情况。